## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CENTRO EDUCACIONAL - CENTRO SANGÃO | SINAPI - 09/2021 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina ORSE - 09/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte | 26,37% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.621,02 | 100,00% 13.621,02
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 100,00% 24.709,40 | 80,00% 19.767,52 | 20,00% 4.941,88
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 43.723,57 | 15,00% 6.558,54 | 85,00% 37.165,03
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 159.527,93 |  | 40,00% 63.811,17 | 60,00% 95.716,76
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 143.700,60 |  |  | 20,00% 28.740,12 | 60,00% 86.220,36 | 20,00% 28.740,12
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 67.627,45 |  |  |  | 20,00% 13.525,49 | 50,00% 33.813,73 | 30,00% 20.288,24
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 284.573,37 |  | 15,00% 42.686,01 | 65,00% 184.972,69 | 20,00% 56.914,67
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 18.603,70 |  |  | 100,00% 18.603,70
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 176.486,73 |  |  |  | 30,00% 52.946,02 | 60,00% 105.892,04 | 10,00% 17.648,67
10 | SISTEMAS DE PISO | 100,00% 173.986,34 |  |  |  | 20,00% 34.797,27 | 10,00% 17.398,63 | 50,00% 86.993,17 | 20,00% 34.797,27
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 19.993,17 | [5 empty] | 50,00% 9.996,59 | 30,00% 5.997,95 | 20,00% 3.998,63
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 12.409,74 |  |  | 10,00% 1.240,97 | 20,00% 2.481,95 | 30,00% 3.722,92 | 30,00% 3.722,92 | 10,00% 1.240,97
13 | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS | 100,00% 13.988,28 |  |  |  |  | 20,00% 2.797,66 | 40,00% 5.595,31 | 40,00% 5.595,31
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 32.706,61 |  |  |  | 10,00% 3.270,66 | 40,00% 13.082,64 | 20,00% 6.541,32 |  | 30,00% 9.811,98
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 18.510,57 | [5 empty] | 20,00% 3.702,11 | 30,00% 5.553,17 | 50,00% 9.255,29
16 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100,00% 1.944,01 |  |  |  | 30,00% 583,20 | 30,00% 583,20 |  | 40,00% 777,60
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 3.113,36 | [5 empty] | 20,00% 622,67 | 50,00% 1.556,68 | 30,00% 934,01
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 65.533,23 |  | 5,00% 3.276,66 | 5,00% 3.276,66 | 10,00% 6.553,32 | 10,00% 6.553,32 | 30,00% 19.659,97 | 30,00% 19.659,97 | 10,00% 6.553,32
19 | CLIMATIZAÇÃO - PRÉ INSTALAÇÃO | 100,00% 8.911,50 |  |  |  | 30,00% 2.673,45 | 20,00% 1.782,30 |  |  | 50,00% 4.455,75
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 20.202,92 | [7 empty] | 100,00% 20.202,92
21 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.548,49 | [7 empty] | 100,00% 2.548,49
Porcentagem |  |  | 3,06% | 11,63% | 25,46% | 19,9% | 16,41% | 13,38% | 5,75% | 4,42%
Custo |  |  | 39.947,08 | 151.880,75 | 332.550,90 | 259.966,40 | 214.366,57 | 174.770,97 | 75.178,93 | 57.760,39
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,06% | 14,68% | 40,14% | 60,04% | 76,45% | 89,82% | 95,58% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 39.947,07 | 191.827,82 | 524.378,73 | 784.345,12 | 998.711,69 | 1.173.482,66 | 1.248.661,59 | 1.306.421,99
_______________________________________________________________

## Planilha1
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CENTRO EDUCACIONAL - CENTRO SANGÃO | SINAPI - 09/2021 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina ORSE - 09/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte | 26,37% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.621,02 | 100,00% 13.621,02
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 100,00% 24.709,40 | 80,00% 19.767,52 | 20,00% 4.941,88
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 43.723,57 | 15,00% 6.558,54 | 85,00% 37.165,03
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 159.527,93 |  | 40,00% 63.811,17 | 60,00% 95.716,76
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 143.700,60 |  |  | 20,00% 28.740,12 | 60,00% 86.220,36 | 20,00% 28.740,12
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 67.627,45 |  |  |  | 20,00% 13.525,49 | 50,00% 33.813,73 | 30,00% 20.288,24
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 284.573,37 |  | 15,00% 42.686,01 | 65,00% 184.972,69 | 20,00% 56.914,67
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 18.603,70 |  |  | 100,00% 18.603,70
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 176.486,73 |  |  |  | 30,00% 52.946,02 | 60,00% 105.892,04 | 10,00% 17.648,67
10 | SISTEMAS DE PISO | 100,00% 173.986,34 |  |  |  | 20,00% 34.797,27 | 10,00% 17.398,63 | 50,00% 86.993,17 | 20,00% 34.797,27
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 19.993,17 | [5 empty] | 50,00% 9.996,59 | 30,00% 5.997,95 | 20,00% 3.998,63
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 12.409,74 |  |  | 10,00% 1.240,97 | 20,00% 2.481,95 | 30,00% 3.722,92 | 30,00% 3.722,92 | 10,00% 1.240,97
13 | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS | 100,00% 13.988,28 |  |  |  |  | 20,00% 2.797,66 | 40,00% 5.595,31 | 40,00% 5.595,31
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 32.706,61 |  |  |  | 10,00% 3.270,66 | 40,00% 13.082,64 | 20,00% 6.541,32 |  | 30,00% 9.811,98
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 18.510,57 | [5 empty] | 20,00% 3.702,11 | 30,00% 5.553,17 | 50,00% 9.255,29
16 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100,00% 1.944,01 |  |  |  | 30,00% 583,20 | 30,00% 583,20 |  | 40,00% 777,60
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 3.113,36 | [5 empty] | 20,00% 622,67 | 50,00% 1.556,68 | 30,00% 934,01
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 65.533,23 |  | 5,00% 3.276,66 | 5,00% 3.276,66 | 10,00% 6.553,32 | 10,00% 6.553,32 | 30,00% 19.659,97 | 30,00% 19.659,97 | 10,00% 6.553,32
19 | CLIMATIZAÇÃO - PRÉ INSTALAÇÃO | 100,00% 8.911,50 |  |  |  | 30,00% 2.673,45 | 20,00% 1.782,30 |  |  | 50,00% 4.455,75
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 20.202,92 | [7 empty] | 100,00% 20.202,92
21 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.548,49 | [7 empty] | 100,00% 2.548,49
Porcentagem |  |  | 3,06% | 11,63% | 25,46% | 19,9% | 16,41% | 13,38% | 5,75% | 4,42%
Custo |  |  | 39.947,08 | 151.880,75 | 332.550,90 | 259.966,40 | 214.366,57 | 174.770,97 | 75.178,93 | 57.760,39
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,06% | 14,68% | 40,14% | 60,04% | 76,45% | 89,82% | 95,58% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 39.947,07 | 191.827,82 | 524.378,73 | 784.345,12 | 998.711,69 | 1.173.482,66 | 1.248.661,59 | 1.306.421,99