## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 07-Thursday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | SANGÃO | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1069502-33/2019 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 896295/2019 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 286500 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 127355.2 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2020-10-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | JONES JOAQUIM DOS SANTOS
CREA/CAU: | 018.938-0
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2026-07-28
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | CASTILHO SILVANO VIEIRA
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-28
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1069502-33/2019 |  | 896295/2019 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA / PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.95% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 21% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 21%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | SANGÃO | [5 empty] | 2026-07-28
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | JONES JOAQUIM DOS SANTOS
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 018.938-0
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | SANGÃO | [5 empty] | 2026-07-28
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | JONES JOAQUIM DOS SANTOS
[7 empty] | CREA/CAU: | 018.938-0
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | SANGÃO | [5 empty] | 2026-07-28
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | JONES JOAQUIM DOS SANTOS
[7 empty] | CREA/CAU: | 018.938-0
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 21% | 0% | 0% | [6 empty] | 1069502-33/2019 |  | 896295/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 07-Thursday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 07-Thursday.xls) |  | 10-aa (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | SANGÃO |  |  | 021% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 07-Thursday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 251; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | [8 empty] | 413855.2 |  |  | 127355.2 | 0 | [8 empty] | 413855.2
1 | 1 | 1 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 413855.2 | RA |  | 127355.2 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 413855.2 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 198468.42 | RA |  | 61074.466 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 198468.42 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 100575 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 2671.68 | 0.07 | BDI 1 | 0.08 | 213.73 | RA | RA | 65.7709 | 0 |  |  | SINAPI 100575 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 213.73 | 0.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 018 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 460.76 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição 018 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | Composição | 008 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 2671.68 | 55.12 | BDI 1 | 66.7 | 178201.06 | RA | RA | 54837.6138 | 0 |  |  | Composição 008 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 57.4 | 178201.06 | 66.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 13822.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 1.28 | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | SINAPI | 100947 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 14427.07 | 1.15 | BDI 1 | 1.39 | 20053.63 | RA | RA | 6171.0812 | 0 |  |  | SINAPI 100947 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 0.68 | 20053.63 | 1.39
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 71810.3 | RA |  | 22098.1037 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 71810.3 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 90106 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 430.56 | 5.31 | BDI 1 | 6.43 | 2768.5 | RA | RA | 851.9474 | 0 |  |  | SINAPI 90106 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 2768.5 | 6.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 93379 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 301.4 | 14.04 | BDI 1 | 16.99 | 5120.79 | RA | RA | 1575.815 | 0 |  |  | SINAPI 93379 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 5120.79 | 16.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | Composição | 003 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 24 | 900.58 | BDI 1 | 1089.7 | 26152.8 | RA | RA | 8047.972 | 0 |  |  | Composição 003 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 26152.8 | 1089.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.4. | Composição | 002 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 8 | 985.66 | BDI 1 | 1192.65 | 9541.2 | RA | RA | 2936.1029 | 0 |  |  | Composição 002 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 9541.2 | 1192.65
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.5. | SINAPI | 92808 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 64 | 30.63 | BDI 1 | 37.06 | 2371.84 | RA | RA | 729.8837 | 0 |  |  | SINAPI 92808 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 2371.84 | 37.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.6. | SINAPI | 92809 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 55 | 39.3 | BDI 1 | 47.55 | 2615.25 | RA | RA | 804.788 | 0 |  |  | SINAPI 92809 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 2615.25 | 47.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.7. | SINAPI | 92810 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 180 | 47.85 | BDI 1 | 57.9 | 10422 | RA | RA | 3207.1505 | 0 |  |  | SINAPI 92810 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 10422 | 57.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.8. | SINAPI-I | 37450 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 64 | 20.93 | BDI 1 | 25.33 | 1621.12 | RA | RA | 498.8655 | 0 |  |  | SINAPI-I 37450 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 1621.12 | 25.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.9. | SINAPI-I | 37451 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 55 | 29.22 | BDI 1 | 35.36 | 1944.8 | RA | RA | 598.4711 | 0 |  |  | SINAPI-I 37451 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 1944.8 | 35.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.10. | SINAPI-I | 37452 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 180 | 42.48 | BDI 1 | 51.4 | 9252 | RA | RA | 2847.1077 | 0 |  |  | SINAPI-I 37452 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 9252 | 51.4
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 233 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO VIA - PLACA DE OBRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7579.9 | RA |  | 2332.5542 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 7579.9 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 72947 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 67.2 | 14.32 | BDI 1 | 17.33 | 1164.58 | RA | RA | 358.3749 | 0 |  |  | SINAPI 72947 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 1164.58 | 17.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SICRO | 5213855 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 12 | 244.1 | BDI 1 | 295.36 | 3544.32 | RA | RA | 1090.6896 | 0 |  |  | SICRO 5213855 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 332.96 | 3544.32 | 295.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3. | SICRO | 5213440 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 9 | 167.64 | BDI 1 | 202.84 | 1825.56 | RA | RA | 561.7775 | 0 |  |  | SICRO 5213440 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 1825.56 | 202.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M | - | 2.88 | 300 | BDI 1 | 363 | 1045.44 | RA | RA | 321.7121 | 0 |  |  | SINAPI-I 4813 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 409.32 | 1045.44 | 363
2 | 2 | 2 | 228 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 228 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | PASSEIO E MEIO-FIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 135996.58 | RA |  | 41850.0762 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 135996.58 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 100575 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 1310.23 | 0.07 | BDI 1 | 0.08 | 104.82 | RA | RA | 32.2561 | 0 |  |  | SINAPI 100575 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 0.51 | 104.82 | 0.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | Composição | 007 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 52.41 | 104.52 | BDI 1 | 126.47 | 6628.29 | RA | RA | 2039.7163 | 0 |  |  | Composição 007 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 117.61 | 6628.29 | 126.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 94993 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 1063.32 | 60.33 | BDI 1 | 73 | 77622.36 | RA | RA | 23886.6424 | 0 |  |  | SINAPI 94993 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 492.48 | 77622.36 | 73
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4. | Composição | 015 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 246.91 | 46.08 | BDI 1 | 55.76 | 13767.7 | RA | RA | 4236.719 | 0 |  |  | Composição 015 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 66.49 | 13767.7 | 55.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5. | SINAPI | 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 845.2 | 37.03 | BDI 1 | 44.81 | 37873.41 | RA | RA | 11654.7423 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  | 43.28 | 37873.41 | 44.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | 0 | 21% |  |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
SANGÃO
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | JONES JOAQUIM DOS SANTOS
[14 empty] | 2026-07-28 |  |  |  | CREA/CAU: | 018.938-0
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA |  | 896295/2019 |  | 1069502-33/2019 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO | [7 empty] | 1069502-33/2019 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 223 | FRENTES DE OBRA: |  | . | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA | [7 empty] | . | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 108925.96 | 113460.8905 | 191468.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108925.96 | 113460.8905 | 191468.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 2671.68 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 2.REGULARIZAÇÃO SUBLEITO | . | 2 | REGULARIZAÇÃO SUBLEITO |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 745.68; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 771.04; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 1154.96 |  | 59.6532 | 61.6819 | 92.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 460.76 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 3.BASE | . | 3 | BASE |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 111.85; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 115.66; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 233.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 2671.68 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 4.PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS | . | 4 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 745.68; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 771.04; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 1154.96 |  | 49736.8571 | 51428.3692 | 77035.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 13822.8 | TRANSPORTE BASE SAIBRO |  | 3.BASE | . | 3 | BASE |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 3355.5; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 3469.8; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 6997.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 14427.07 | TRANSPORTE LAJOTA |  | 4.PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS | . | 4 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 4026.672; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 4163.616; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 6236.784 |  | 5597.0721 | 5787.4326 | 8669.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 430.56 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 5.ESCAVAÇÃO | . | 5 | ESCAVAÇÃO |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 46.08; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 79.2; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 305.28 |  | 296.2943 | 509.2559 | 1962.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 301.4 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 6.REATERRO | . | 6 | REATERRO |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 32.26; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 55.44; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 213.7 |  | 548.0978 | 941.9263 | 3630.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 24 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 10.BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM | . | 10 | BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 8; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 8; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 8 |  | 8717.6 | 8717.6 | 8717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 8 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 10.BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM | . | 10 | BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 4; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 4 |  | 4770.6 | 4770.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 64 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 7.DRENOS D=30 | . | 7 | DRENOS D=30 |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 32; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 32 |  | 1185.92 | 1185.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 55 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 8.DRENOS D=40 | . | 8 | DRENOS D=40 |  |  | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 23; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 32 |  | 0 | 1093.65 | 1521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 180 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 9.DRENOS D=50 | . | 9 | DRENOS D=50 |  |  | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 180 |  | 0 | 0 | 10422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 64 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 7.DRENOS D=30 | . | 7 | DRENOS D=30 |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 32; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 32 |  | 810.56 | 810.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.2.9. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 55 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 8.DRENOS D=40 | . | 8 | DRENOS D=40 |  |  | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 23; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 32 |  | 0 | 813.28 | 1131.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.2.10. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 180 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 9.DRENOS D=50 | . | 9 | DRENOS D=50 |  |  | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 180 |  | 0 | 0 | 9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | SINALIZAÇÃO VIA - PLACA DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S | F | Serviço | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 67.2 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 11.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | . | 11 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 22.4; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 22.4; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 22.4 |  | 388.1933 | 388.1933 | 388.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 12 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 12.PLACAS | . | 12 | PLACAS |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 4; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 4; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 4 |  | 1181.44 | 1181.44 | 1181.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 9 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 12.PLACAS | . | 12 | PLACAS |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 3; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 3; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 3 |  | 608.52 | 608.52 | 608.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.3.4. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M | - | 2.88 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 12.PLACAS | . | 12 | PLACAS |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 2.88 |  | 1045.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | PASSEIO E MEIO-FIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S | F | Serviço | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 1310.23 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 13.PASSEIO E PISO GUIA | . | 13 | PASSEIO E PISO GUIA |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 318.72; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 331.84; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 659.67 |  | 25.498 | 26.5476 | 52.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 52.41 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 13.PASSEIO E PISO GUIA | . | 13 | PASSEIO E PISO GUIA |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 12.7488; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 13.2736; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 26.3868 |  | 1612.4918 | 1678.2562 | 3337.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 1063.32 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 13.PASSEIO E PISO GUIA | . | 13 | PASSEIO E PISO GUIA |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 273.3; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 280; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 510.02 |  | 19950.9 | 20440 | 37231.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 246.91 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 13.PASSEIO E PISO GUIA | . | 13 | PASSEIO E PISO GUIA |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 45.42; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 51.84; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 149.65 |  | 2532.6189 | 2890.5981 | 8344.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.4.5. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 845.2 | VER MEMORIAL DE CALCULO |  | 14.MEIO FIO | . | 14 | MEIO FIO |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 220; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 226; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 399.2 |  | 9858.1995 | 10127.0595 | 17888.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
SANGÃO
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: JONES JOAQUIM DOS SANTOS | [7 empty] | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 4: Nome: JONES JOAQUIM DOS SANTOS
[5 empty] | 2026-07-28 |  |  | CREA/CAU: 018.938-0 | [7 empty] | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 4: CREA/CAU: 018.938-0
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.REGULARIZAÇÃO SUBLEITO | 2 | REGULARIZAÇÃO SUBLEITO | 213.73
3.BASE | 3 | BASE | 0
4.PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS | 4 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS | 198254.69
5.ESCAVAÇÃO | 5 | ESCAVAÇÃO | 2768.5
6.REATERRO | 6 | REATERRO | 5120.79
7.DRENOS D=30 | 7 | DRENOS D=30 | 3992.96
8.DRENOS D=40 | 8 | DRENOS D=40 | 4560.05
9.DRENOS D=50 | 9 | DRENOS D=50 | 19674
10.BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM | 10 | BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM | 35694
11.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 11 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 1164.58
12.PLACAS | 12 | PLACAS | 6415.32
13.PASSEIO E PISO GUIA | 13 | PASSEIO E PISO GUIA | 98123.17
14.MEIO FIO | 14 | MEIO FIO | 37873.41
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1069502-33/2019 |  | 896295/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO | [8 empty] | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA
[6 empty] | 2 |  |  | #VALUE!
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
1 | 0 | 0 | 11.16% | 1 | F | Linha | 1. | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA |  |  | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 413855.2 | % Período: | 11.16% | 15.82% | 18.15% | 54.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 46188.2295 | [13 empty] | 1$ |  | 46188.2295 | 65460.9886 | 75103.9528 | 227102.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.30773 | 0 | 0.1077% | 2 | F | Linha | 1.1. | PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 198468.42 | % Período: | 0.1077% | 27.88% | 28.83% | 43.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-02-01: 40%; 2021-03-01: 60%
|  |  | 213.73 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 213.73 | 55333.9292 | 57215.8017 | 85704.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.30773 | 0 | 50.29% | 8 | F | Linha | 1.2. | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71810.3 | % Período: | 50.29% | 0% | 0% | 49.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-01-01: 70%; 2021-02-01: 30%
|  |  | 36116.3 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 36116.3 | 0 | 0 | 35694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.30773 | 0 | 0% | 19 | F | Linha | 1.3. | SINALIZAÇÃO VIA - PLACA DE OBRA |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7579.9 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-04-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 7579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.30773 | 0 | 7.249% | 24 | F | Linha | 1.4. | PASSEIO E MEIO-FIO |  |  | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 2 | 135996.58 | % Período: | 7.249% | 7.447% | 13.15% | 72.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-02-01: 25%; 2021-03-01: 25%; 2021-04-01: 50%
|  |  | 9858.1995 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 9858.1995 | 10127.0595 | 17888.1511 | 98123.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 2 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 3 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 4 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 6 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 7 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 8 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 9 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 9 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 10 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 10 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
39 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
41 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | #VALUE! |  | F |  | Total: R$ 413,855.20000 | [8 empty] | 413855.2 |  | %: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | Repasse: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 14213.45 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 14213.45 | 20144.24 | 23111.66 | 69885.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | Investimento: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | %: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | Repasse: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 14213.4524 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 14213.4524 | 34357.6896 | 57469.3454 | 127355.2 | 127355.2 | 127355.2 | 127355.2 | 127355.2 | 127355.2 | 127355.2 | 127355.2 | 127355.2 | 127355.2
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | Investimento: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
F
[5 empty] | F |  | SANGÃO
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2021-07-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2021-07-01: Nome: JONES JOAQUIM DOS SANTOS
[5 empty] | F |  | 2026-07-28 | [11 empty] | 2021-07-01: CREA/CAU: 018.938-0
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2021-07-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
#VALUE!
|  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | REGULARIZAÇÃO SUBLEITO | bar: RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1 to RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3
| 3 | BASE |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 2; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 2; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 2
F | 4 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 2; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 3; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 4
F | 5 | ESCAVAÇÃO | bar: RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1 to RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3
F | 6 | REATERRO | bar: RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1 to RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3
F | 7 | DRENOS D=30 | bar: RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1 to RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2
F | 8 | DRENOS D=40 | bar: RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2 to RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3
F | 9 | DRENOS D=50 | bar: RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3
F | 10 | BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 4; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 4; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 4
F | 11 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 4; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 4; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 4
F | 12 | PLACAS |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 4; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 4; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 4
F | 13 | PASSEIO E PISO GUIA |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 4; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 4; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 4
F | 14 | MEIO FIO |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: 1; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 2; RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA 3: 3
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1069502-33/2019 |  | 896295/2019 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA | RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | REGULARIZAÇÃO SUBLEITO
| 3 | BASE
F | 4 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS
F | 5 | ESCAVAÇÃO
F | 6 | REATERRO
F | 7 | DRENOS D=30
F | 8 | DRENOS D=40
F | 9 | DRENOS D=50
F | 10 | BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM
F | 11 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
F | 12 | PLACAS
F | 13 | PASSEIO E PISO GUIA
F | 14 | MEIO FIO
F
F
F |  |  |  |  | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1 to RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: R$; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1 to RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | RUA ZULMA TEIXEIRA DA SILVA 1: R$; RUA OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | SANGÃO
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-28 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 30.77% | 30.77%
|  |  | 1069502-33/2019 |  | 896295/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO |  |  | SANGÃO
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | [7 empty] | OGU | 286500 | 127355.2 | 413855.2 | [6 empty] | 0% | 0% | 30.77%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Pavimentação | Pavimentação de vias | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA |  | 2671.68 | m² | LOTE 1 | 286500 | 127355.2 | 0 | 413855.2 |  |  |  | Proporcional | 413855.2 | 0 | 286500 | 127355.2 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 286500 | 127355.2 | 0 | 413855.2 | [6 empty] | 286500 | 127355.2 | 0
| T% | F | [8 empty] | 69.23% | 30.77% | 0% | 100%
Observações:
SANGÃO
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: CASTILHO SILVANO VIEIRA
|  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO |  | 1069502-33/2019 |  |  | 896295/2019 | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [20 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | SANGÃO |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [5 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 251 | F | 1. | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA |  |  |  | 413855.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.1. | PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO |  |  |  | 198468.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 213.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 178201.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 20053.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.2. | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM |  |  |  | 71810.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 2768.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 5120.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 26152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 9541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 2371.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 2615.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 10422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 1621.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.9. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 1944.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.10. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.3. | SINALIZAÇÃO VIA - PLACA DE OBRA |  |  |  | 7579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 1164.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 3544.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 1825.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M |  |  |  | 1045.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 228 | F | 1.4. | PASSEIO E MEIO-FIO |  |  |  | 135996.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 104.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 6628.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 77622.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 13767.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5. | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 37873.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
SANGÃO
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [9 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [8 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [8 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [8 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO |  |  |  | 1069502-33/2019 |  |  | 896295/2019 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA |  |  |  | SANGÃO |  |  |  | 286500 | 127355.2 | 413855.2 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 251 | Automático | F | 1 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA | 0 | 2671.68 | m² | LOTE 1 | 1 | 413855.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 286500 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 127355.2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 413855.2 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | SANGÃO | [6 empty] | 2026-07-28
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | CASTILHO SILVANO VIEIRA | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 413855.2 | 0 | 0
SANGÃO, 14 de Av de Tuesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1069502-33/2019 - SICONV nº 896295/2019
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 286500 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 127355.2 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 413855.2 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
CASTILHO SILVANO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
INSERIR BRASÃO
MENU
←